Věc: Výzva k předložení nabídky na zpracovaní návrhu Územního plánu Sulimova

Obec Sulimov se na Vás obrací s žádostí o podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

v souladu s § 6, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

znění, na zpracování Územního plánu Sulimov.

1) Identifikační údaje zadavatele;

Obec Sulimov, 768 21 Sulimov

Zastoupena: starostou obce Mgr. Zdeňkem Dvořákem

IČ: 00287792

Tel.: 573 360 036

e-mail: obec@sulimov.cz

2) Předmět nabídky

Zpracování návrhu Územního plánu Sulimov.

3) Podmínky zpracování zakázky

3.1. Požadavky na zpracování

• Návrh územního plánu bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a jeho prováděcími předpisy.

• Územní plán bude zpracován v souladu se schváleným zadáním Územního plánu Sulimov.

• Zpracování bude provedeno nad aktuální katastrální mapou a v souladu s Metodikou

jednotného digitálního zpracování územně plánovací dokumentace Zlínského kraje, metodika

Sjednocení dUP HKH" (viz. www.kr-zlinsky.cz).

• Součástí zakázky je účast zpracovatele na společném jednání, veřejném projednání a na

výrobních výborech.

• Projektant bude návrh v rozpracovanosti konzultovat s pořizovatelem a určeným zastupitelem

a zúčastní se pracovních jednání zastupitelstva obce (na základě požadavku obce) k návrhu

územního plánu.

• Zakázka bude zpracována ve 3 fázích

První fáze: dokumentace pro společné jednání bude předána 2x v listinné podobě a 1x na CD

Druhá fáze: Dokumentace pro veřejné projednání bude předána 2x v listinné podobě a 1x

na CD

Třetí fáze: Čistopis územního plánu bude předán 4x v listinné podobě a 2x na CD

3.2. Termín realizace zakázky

První fáze: dokumentace k projednání dle § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, bude předána max. do 5 měsíců od

předaní schváleného zadání.

Druha fáze: upravená dokumentace pro veřejné projednání bude předána max. do 2 měsíců od

předání podkladů z projednání návrhu s dotčenými orgány.

Třetí fáze: Čistopis (tj. upravený návrh na základě veřejného projednání) bude předán do 14 dnů

od předání podkladu z veřejného projednání, a to v 1 výtisku pro zastupitelstvo obce k vydání

územního plánu. Další 3 paré budou dodána max. do 14 dnu od oznámení vydáni UP

zastupitelstvem obce, nejpozději však do 31.10. 2015. Součástí čistopisu bude i kladný výsledek

kontroly digitálního zpracováni návrhu provedené Krajským úřadem Zlínského kraje. Termínem

předání čistopisu se rozumí protokolární předání a převzetí předmětu veřejné zakázky bez vad

a nedodělků.

3.3 Platební podmínky a cena

Cena díla bude objednatelem hrazena na základě faktur (daňových dokladů) vystavených

zhotovitelem díla vždy po předaní jednotlivých fází dokumentace. Cena první fáze bude ve výši

50% celkové ceny, druhé fáze 30% a třetí fáze 20% celkové ceny díla. Úhrada třetí fáze

dokumentace bude provedena po předaní a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělku.

Splatnost faktur bude stanovena ve lhůtě 30 dnů od doručení daňového dokladu objednateli.

4) Požadavky prokázání kvalifikačních předpokladů

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů

• čestným prohlášením dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

§ 53 odst. 1 písm. a) až e) a i) a j).

Uchazeč je povinen předložit

• výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,

• živnostenský list na předmět veřejné zakázky,

• osvědčení o autorizaci v oboru územního plánování nebo bez specifikace oboru,

• příslušné oprávnění na zpracování Územního systému ekologické stability,

• seznam zpracovaných územních plánu v posledních 4 letech s uvedením jejich rozsahu a doby

poskytnuti (z toho nejméně dvě zakázky obdobného charakteru zpracované dle Metodiky

jednotného digitálního zpracování územně plánovací dokumentace Zlínského kraje „Metodika

Sjednoceni dUP HKH").

5) Obsah nabídky

Uchazeč předloží písemnou nabídku obsahující

• položkový rozpočet na zpracování návrhu územního plánu s uvedením ceny bez DPH a vč. DPH,

• návrh smlouvy o dílo vč. uvedení záručních podmínek (min. 24 měsíců), zapracováním

podmínek uvedených v odst. 3 (podmínky zpracováni zakázky) a sankčních podmínek

navržených zhotovitelem; termíny zpracování zakázky navrhne zpracovatel, nesmí však

překročit termíny uvedené v odst. 3.2.,

• doklady o kvalifikaci dle bodu 4).

6) Podklady pro zpracování nabídky na zpracování územního plánu

• Zadání územního plánu Sulimov

• UAP ORP Kroměříž na www.mesto-kromeriz.cz, www.juap-zk.cz

7) Kriteria hodnocení

• Pro výběr nejvhodnější nabídky je zvoleno základní hodnotící kriterium - nejnižší nabídková

cena včetně DPH - § 78 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

V platném zněni

• Termín lhůty zpracování ÚP

• Záruční podmínky

• Počet ÚP zpracovaných pro Zlinsky kraj

Číslo kriteria                 Název kriteria                       Hodnoceni kriteria v %

1.                                      Nabídková cena			60%

2.                                      Termín Ihůty zpracování ÚP		20%

3.                                      Záruční podmínky			15%

4.                                      Počet ÚP pro Zlínský kraj		  5%

8) Práva zadavatele

• Zadavatel si vyhrazuje:

a) Změnit nebo doplnit soutěžní podmínky

b) Odmítnout všechny předložené nabídky

c) Zrušit výběrové řízení

d) Neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem

9) Místo a lhůta pro podáni nabídek

Nabídku uchazeč doručí v zalepené obálce doporučenou poštou nebo osobním podáním. Na

obálce bude vyznačeno: „Nabídka ÚP Sulimov“

Obálka bude doručena na adresu:

Obec Sulimov

Sulimov 51

768 21 Kvasice

Lhůta pro podání nabídky: do 14.3. 2014 do 16:00 hod.